                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови селищної ради 

                                                                                                                                                                     від 30 травня 2023 року №32-ОД
ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні  на період  до 2030 року по Зачепилівській територіальній громаді 
	Завдання
	Захід
	Очікуваний результат
	Термін реалізації
	Відповідальний
	Міжнародна технічна допомога (за наявності)

	
	
	
	Дата початку
	Дата завершення
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп 

	1.1. Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують  застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту

	1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
	1.1.1.1. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №537)
	проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту
	01.06.2023
	30.09.2023
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1.1.1.2. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №537)
	проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту
	01.06.2024
	30.09.2024
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради
	

	1.1.2. Розроблення плану забезпечення безбар’єрного простору
	1.1.2.1. Розробити план заходів з упровадження безбар’єрного простору


	розпорядження селищного голови
	01.06.2023
	31.07.2023
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради
	

	
	1.1.2.2. При розробленні програм комплексного відновлення територій територіальної громади передбачити розділ про 
	передбачено розділ про створення безбар’єрного простору у затверджених програмах комплексного відновлення територій 
	01.05.2023
	31.12.2023
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	створення безбар’єрного простору
	територіальних громад
	
	
	господарства Зачепилівської селищної ради
	

	1.1.3. Збір і поширення достовірної інформації  про доступність об’єктів фізичного оточення
	1.1.3.1. Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг усіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю та за результатами підготувати довідку
	підготовлено довідку щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг усіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю
	01.06.2023
	30.08.2023
	Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради
	

	1.1.4. Розроблення інструментарію та забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту
	1.1.4.1. Провести інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	проведено інформаційно-просвітницькі заходи щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	01.07.2023
	31.12.2023
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради
	

	1.1.5. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності
	 1.1.5.1. Опубліковувати (на регулярній основі) на офіційному вебсайті інформацію для здійснення містобудівного контролю за будівництвом об’єктів фізичного оточення, звіти про порушення 
	опубліковано на сайті
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	замовниками та генеральними підрядниками вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких установлена законодавством, проектної документації на будівництво щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за наявності порушень  
	
	
	
	
	

	1.2. Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності

	1.2.1. Пристосування головних входів і приміщень будівель, у тому числі санітарних кімнат, розташованих у 
	1.2.1.1. Провести відповідні будівельні/ремонтні роботи 
	головні входи і приміщення пристосовано для використання маломобільними групами населення
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального 
	

	будівлях ОМС, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю  
	
	
	
	
	господарства Зачепилівської селищної ради
	

	
	1.2.1.2. Установити інформаційні знаки про наявність та 
	установлено інформаційні знаки
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ містобудування, архітектури та 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю
	
	
	
	житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради
	

	1.2.2. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури
	1.2.2.1. Здійснити оцінку безперешкодного доступу до приміщень бібліотек, будинків культури та інших закладів культурного значення
	підготовлено звіт щодо оцінки безперешкодного доступу до приміщень бібліотек
	01.06.2023
	31.08.2023
	Відділ культури і туризму Зачепилівської селищної ради
	

	
	1.2.2.2. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, відповідно до потреб
	забезпечено доступ до приміщень бібліотек,будинків культури та інш.
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ культури і туризму Зачепилівської селищної ради
	

	1.2.3. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	1.2.3.1. Провести моніторинг споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ до маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	підготовлено звіт за результатами моніторингу споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ до маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю
	01.06.2023
	30.06.2023
	Відповідальна особа з мобілізаційної підготовки і та цивільного захисту населення на території Зачепилівської селищної ради
Балансоутримувачі захисних споруд
	

	
	1.2.3.2. Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ  маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	складено перелік споруд цивільного захисту, які облаштовані засобами, що забезпечують доступ  маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відповідальна особа з мобілізаційної підготовки і та цивільного захисту населення на території Зачепилівської селищної ради 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Балансоутримувачі захисних споруд
	

	1.2.4. Пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечено пристосування таких споруд
	1.2.4.1. Забезпечити пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості)
	пристосовано тимчасові споруд, їх комплекси, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення
	01.06.2023
	30.08.2023
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради
	

	1.2.5. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
	1.2.5.1. Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів
	забезпечено доступність частини приміщень молодіжних центрів
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради
	

	
	1.2.5.2. Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі
	проведено верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та  спортом
	
	
	
	
	

	1.2.6. Забезпечення доступності  будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування
	1.2.6.1. Провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення та за результатами якого підготувати звіт
	проведено моніторинг та підготовлено звіт за результатами моніторингу
	01.06.2023
	31.08.2023
	Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради
	

	
	1.2.6.2. Вжити заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення
	проведено відповідні заходи щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення
	01.01.2024
	31.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту
	

	Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації. 

	2.1. Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного

	2.1.1. Врегульовано доступність інформації під час надання публічних послуг
	2.1.1.1. Провести моніторинг доступності інформації, що надається ОМС для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями та за результатами якого підготувати звіт
	проведено моніторинг та підготовлено звіт за його результатами результати
	01.06.2023
	30.06.2023
	Загальний відділ Зачепилівської селищної ради
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2. Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною 

	2.2.1.  Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав
	2.2.1.1. Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо
	розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо
	01.06.2023
	31.12.2023
	КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради

КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Відділ освіти, молоді та спорту
Зачепилівської селищної ради
Відповідальна особа з мобілізаційної підготовки і та цивільного захисту населення на території Зачепилівської селищної ради
	

	2.2.2. Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів»
	2.2.2.1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів»
	проведено інформаційно-просвітницькі кампанії «Україна без бар’єрів»
	01.06.2023
	31.12.2024
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради
	

	Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації
 

	3.1. Стратегічна ціль: швидкісний  Інтернет та засоби доступу доступні для всіх


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
	3.1.1.1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
	підготовлено довідку щодо стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
	01.06.2023
	31.12.2023
	КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради

КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради
	

	
	3.1.1.2. Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу  до нього 
	забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу  до нього, відповідно до сформованого плану
	01.06.2023
	31.12.2023
	КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради

КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради
	

	
	3.1.1.3. Забезпечити укриття закладів охорони здоров’я Wi-Fi покриттям 
	забезпечено укриття закладів охорони здоров’я Wi-Fi покриттям
	01.06.2023
	30.06.2023
	КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради

КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради
	

	3.1.2. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів у межах населених пунктів
	3.1.2.1. Забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету
	забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ культури і туризму

Зачепилівської селищної ради
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Напрям 4. Суспільна та громадська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності

	4.1. Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі 

	4.1.1. Реалізація програми залучення молоді до громадянського життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб
	4.1.1.1. Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського життя
	проведено відповідні освітньо-виховні заходи для представників молодіжних центрів та активної молоді
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради
	

	
	4.1.1.2. Провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському 
	проведено відповідні інформаційно-просвітницькі заходи для молоді 
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ освіти, молоді та спорту 
	

	4.2. Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам 

	4.2.1. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку
	4.2.1.1. Провести дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей  з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей,
	проведено дослідження та підготовлено звіт
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ сім’ї, дітей та молоді
Зачепилівської селищної ради
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми  та за результатами якого підготувати звіт
	
	
	
	Відділ соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради
	

	4.3. Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення 

	4.3.1. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення 
	4.3.1.1. Урахувати підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я, в рамках міжнародної  ініціативи «Партнерство Біарріц» 
	ураховано підходи гендерної чутливості
	01.06.2023
	31.12.2023
	КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради

КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради
	

	.
	4.3.1.2. Збільшити показник охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень
	збільшено показник охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я
	01.06.2023
	31.12.2023
	КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради

КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради
	

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7

	4.3.2. Запровадження системи раннього втручання 
	4.3.2.1 Провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається та за результатами якого підготувати звіт
	Проведено моніторинг та підготовлено звіт щодо якості послуги раннього втручання
	01.06.2023
	31.12.2024
	Відділ соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради
	

	
	4.3.2.2. Визначити на щорічній основі (грудень) потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання та скласти за його результатами звіт
	Складено звіт щодо потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання
	01.06.2023
	31.12.2024
	Відділ соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради

КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради

КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради
	

	
	4.3.2.3. За результатами проведення визначення потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання розробити заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної  
	Розроблено заходи щодо створення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної  адміністративно-територіальної одиниці   
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради

КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради

КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	адміністративно-територіальної одиниці
	
	
	
	селищної ради
	

	Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей

	5.1. Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті


	5.1.1. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля 
	5.1.1.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання 
	Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради 
	

	
	5.1.1.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля
	Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля
	01.06.2023
	31.12.2023
	Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради
	


         Селищний голова




                              Олена ПЕТРЕНКО
