ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Конкурсної комісії

обласного конкурсу мініпроєктів

«Ефективна медицина в громаді»

від «07_» лютого 2023 року №1

| Дата реєстрації: |  |
| --- | --- |
| Реєстраційний номер: |  |

| ПРОЄКТНА ЗАЯВКА на участь в обласному конкурсі мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» у 2023 році |
| --- |
| Розділ І: ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ |
| Коротка інформація про проєкт |
| Назва проєкту | «Нові операційні - наше майбутнє» |
| Короткий опис організації | Комунальне некомерційне підприємство «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області надає амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, невідкладну цілодобову медичну допомогу з хірургії, гінекології, травматології, педіатрії, терапії, неврології. В структуру закладу входять такі підрозділи: поліклініка розрахована на 86 відвідувань за зміну, стаціонарні відділення розраховані на 65 ліжок, денний стаціонар на 8 ліжок при поліклініці. Допоміжні служби: кабінет ультразвукової діагностики, рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, клініко-діагностична лабораторія, центральна стерилізаційна. В закладі працює 21 лікар, 37 середнього медичного персоналу,15 молодшого медичного персоналу та 23 інших працівників. Заклад надає медичну допомогу жителям Зачепилівської громади, яка нараховує 13999 мешканців. Матеріально-технічне забезпечення: рентген апарат, рентгенівсько-діагностичний комплекс «Медикс», апаратура для проведення ультразвукового та ЕКГ досліджень, кисневі концентратори, апарати ШВЛ, система моніторингового спостереження за хворими, гістероскоп, медичне обладнання для фізіотерапевтичних процедур. КНП «Зачепилівська ЦЛ» підключена до електронної системи охорони здоров'я (е-Health). На даний час закладом заключений договір з НСЗУ на більшу кількість пакетів медичних послуг для більш якісного медичного обслуговування, але для надання медичної допомоги потрібне більш нове і сучасне медичне обладнання. |
| Коротка анотація проєкту | В нашому закладі в хірургічному відділенні операцій стіл пропрацював пів століття для здоров’я наших мешканців, він був виготовлений в 1972 році, операційна лампа не набагато молодша, вона 1974 року. В перев’язочній хірургічного відділення в нас знаходиться малий операційний стіл (виготовлений в 1974 року), за терміном використання він перевищує всі технічні норми. Не вистачає якісних медичних інструментів, які використовуються для хірургічного втручання. В першу чергу ми працюємо для пацієнтів і нам потрібне нове обладнання: операційний стіл з електричним регулюванням для великої операційної, малий операційний стіл для перев’язочної хірургічного відділення, операційна лампа для великої операційної та великий хірургічний набір інструментів. З новим обладнанням операційного блоку час проведення складних операцій буде коротший, це просто полегшить роботу лікарів та зменшить термін перебування пацієнтів в операційній. Завдяки сучасному обладнанню в хірургічному відділенні якість надання медичної допомоги населенню буде кращою. |
| Загальний бюджет проєкту, грн. | 700 000 |
| Очікуванні джерела фінансування, грн.,% | ( обласний бюджет – 490 000 (70%) ( місцевий бюджет – 210 000 (30%) ☐ інщі джерела, не заборонені чинним законодавством – |
| Інформація про конкурсанта |
| Повна офіційна назва | Комунальне некомерційне підприємство «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області |
| ПІБ керівника організації | Дрожжа Інна Олександрівна |
| Юридична адреса | 64401, вулиця 14 Гвардійської стрілецької дивізії будинок 6 селище міського типу Зачепилівка Красноградського району Харківської області |
| Контактний телефон | (05761)51060 |
| Електронна адреса | zach_crl51060@ukr.net |
| Інформація про керівника проєкту (відповідальний за реалізацію проєкту) |
| ПІБ, посада | Дрожжа Інна Олександрівна - директор |
| Контактний телефон | (05761)51060 |
| Електронна пошта | zach_crl51060@ukr.net |
| Розділ ІІ: ОПИС ПРОЄКТУ |
| 2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт Операційний стіл - медичне обладнання, яке використовується для розміщення пацієнта в потрібному положенні при проведенні оперативного втручання. У нашому медичному закладі в наявності операційний стіл 1972 року виготовлення потребує заміни на нове обладнання, так як він застарілий не тільки функціонально, але й технічно, багато разів був у ремонті, тим самим порушено максимальна гнучкість і безпека під час оперативних маніпуляцій. Проведення хірургічних, травматологічних і гінекологічних оперативних втручань потребує оновленого обладнання. Нашим закладом заключний договір з НСЗУ на пакет медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» за цим пакетом ми можемо проводити оперативні втручання прямо в перев’язочній і для цього нам потрібний малий операційний стіл, який у нас уже за терміном використання перевищує всі технічні норми. Операційна лампа 1974 року виготовлення - це вже само за себе сказано, вона не може надавати якісне освітлення операційній. Від яскравості освітлення часто залежить і результат оперативного втручання. Лампи накалювання давно не використовуються і не виготовляються, а нові лампочки не підходять до даної лампи. На сьогоднішній день у медичному закладі проводять оперативні втручання хірургічного, травматологічного та гінекологічного профілю. Якість оперативного втручання та його радикалізм багато в чому залежить від якості та сучасності медичного обладнання і в тому числі – хірургічного інструментарію. Впровадження в лікарні нового сучасного хірургічного інструментарію дозволить поліпшити результати оперативного лікування пацієнтів та безпеку втручань. Заклад має даний інструментрій, але в недостатній кількості. Від частого використання інструментарій приходить у непридатність ізза появи тріщин та подряпин або поломки після якої відновленню не підлягає. Сьогодні кожний медичний заклад, який дбає про свою репутацію, дуже відповідально ставиться до свого оснащення, особливо, якщо в мові йдеться про набір хірургічних інструментів. Завдяки оновленому обладнанню наші лікарі будуть працювати в кращих умовах праці, а також це покращить надання медичних послуг населенню. |
| 2.2. Мета і завдання проєкту Мета міні-проєкту: Придбання нового сучасного медичного обладнання. Завдання міні-проєкту: 1.Придбати новий операційний стіл для операційної 2.Придбати новий операційний стіл для перев’язочної 3.Придбати нову операційну лампу 4.Придбати новий великий операційний набір інструментів 5.Відкрити міні-проєкт. |
| 2.3 Цільова аудиторія На даний час медичне обслуговування лікарні збільшено так як медична допомога надається не тільки жителям Зачепилівської громади, яке налічує 13999 мешканців, а також жителям прилеглих населених пунктів інших районів та внутрішньо переміщеним особам, кількість яких становить близько 4000 осіб. |
| 2.4. Основні заходи проєкту Подання проєктної заявки. При перемозі в конкурсі: - укладення договорів; - придбати операційний стіл для операційної і операційний стіл для перев’язочної; - придбати операційну лампу та великий операційний набір інструментів. Проект буде реалізовано за кошти обласного та місцевого бюджету. |
| 2.5. Календарний план-графік реалізації заходів проєкту Датою початку вважається дата визначення проєкту переможцем Конкурсу. В план переноситься вся діяльність, вказана у розділі 2.4. |
| Заходи (види діяльності для реалізації поставлених завдань) | Відповідальна особа | Терміни реалізації ( вказати " місяць 1", "місяць 2"…) |
| 1.1.Укладення договорів | Дрожжа Інна Олександрівна | квітень 2023 |
| 1.2. Придбати операційний стіл для операційної | Дрожжа Інна Олександрівна | травень-листопад 2023 |
| 1.3. Придбати операційний стіл для перев’язочної | Дрожжа Інна Олександрівна | травень-листопад 2023 |
| 1.4. Придбати операційну лампу | Дрожжа Інна Олександрівна | травень-листопад 2023 |
| 1.5 Придбати великий операційний набір інструментів | Дрожжа Інна Олександрівна | травень-листопад 2023 |
| 2.1. Відкрити міні-проєкт | Дрожжа Інна Олександрівна | квітень 2023 |
| 2.2. Звіт про виконання міні-проєкту | Дрожжа Інна Олександрівна | листопад 2023 |

Увага! Усі заходи проєкту повинні бути реалізовані до 1 грудня поточного року.

2.6. Очікувані результати Заміна старого медичного обладнання на нове та сучасне, що в свою чергу покращить проведення операційних втручань. З новим обладнанням операційного блоку час проведення складних операцій буде коротший, це просто полегшить роботу лікарів та зменшить термін перебування пацієнта в операційній, а кількість операцій збільшиться. Завдяки сучасному обладнанню в хірургічному відділенні якість надання медичної допомоги населенню буде кращою.

2.7. Сталість проєкту Реалізація проєкту надасть можливість лікарні розширити надання медичних послуг на сучасному рівні. Покращить роботу лікарям та якість надання медичної допомоги пацієнтам. Придбане обладнання буде прийнято на баланс лікарні і сервісне обслуговування буде проводитись також за кошти лікарні.

2.8. Попередній досвід реалізації проєктів та заходів щодо підвищення ефективності медичної допомоги 1. Проєкт «Здоров’я для охорони здоров’я» був реалізований в рамках обласного мініпроєкту розвитку територіальних громад «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» за кошти обласного бюджету – 100 000 грн., кошти місцевих бюджетів – 90 000 грн. та кошти конкурсанта – 10 000 грн. з 01.05.2016 року по 31.10.2016 року. Отримані результати: проведено демонтаж та утилізація старих дерев’яних віконних блоків, встановлено нові металопластикові віконні блоки в терапевтичному, неврологічному та дитячому відділеннях. 2. Проєкт «Підлікуємо лікарню» був реалізований в рамках обласного міні-проєкту розвитку територіальних громад «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» за кошти обласного бюджету – 94 007 грн., кошти місцевих бюджетів - 84607 грн. та кошти конкурсанта - 9401 грн. з 01.05.2016 року по 31.10.2016 року. Отримані результати: проведено хімічне промивання поверхонь теплообмінного обладнання терапевтично-неврологічного, дитячого, хірургічного, гінекологічного відділень, поліклініки, приміщення кухні, прачки.

| Розділ ІIІ: БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ* |
| --- |
| 3.1. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ |
| № Джерело надходження коштів Сума грн. Питома вага, у % 1. Обласний бюджет 490 000 70 2. Місцевий бюджет 210 000 30 3. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством (перелічити) Загальна сума на реалізацію Проєкту 700 000 100 |
| 3.2. КОШТОРИС ПРОЄКТУ* |
| № п.п. Найменування товару, матеріалів, обладнання, у відповідності до заходів проєкту Кількість Ціна за одиницю, грн. Загальна вартість грн. Джерело фінансування (з табл. 3.1.) 1 Стіл операційний «БІОМЕД» FD-I 1 250 000 250 000 обласний та місцевий бюджети 2 Стіл операційний MT300D (універсальний, механіко-гідравлічний) 1 100 000 100 000 обласний бюджет 3 Світильник ART-II 700/500 1 290 000 290 000 обласний бюджет 4 HA-45 «МЕДИКА» набір хірургічний 1 60 000 60 000 обласний бюджет Загальна сума видатків Проєкту 4 700 000 700 000 обласний та місцевий бюджети * Включаються видатки з урахуванням ПКМУ від 9.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
| ДЕКЛАРАЦІЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПІДПИС КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ-ЗАЯВНИКА ТА КЕРІВНИКА ПРОЄКТУ |
| ( Я, ознайомившись з Положенням про обласний конкурс мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді», затвердженим рішенням обласної ради від 24 грудня 2022 року №469-VІII, розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, надаючи повну та достовірну інформацію щодо проєктної заявки, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошеного Конкурсу, усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну заявку до розгляду |
| Прізвище, ім’я та по-батькові керівника організації-заявника ДРОЖЖА Інна Олександрівна | Підпис |
|  | МП |
| Прізвище, ім’я та по-батькові керівника проєкту | Підпис |
| ДРОЖЖА Інна Олександрівна |  |
| Дата заповнення |  |  |

*До проєктної заявки додаються:

Додаток 1. Рішення сесії ради або розпорядження керівника військової адміністрації – учасника Конкурсу про схвалення даного проєкту та гарантування виділення коштів на співфінансування.

Додаток 2. Гарантійні листи партнерських організацій щодо гарантування співфінансування проєкту (за наявності співфінансування від партнерів);