ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови селищної ради

від 30 травня 2023 року №32-ОД

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні  на період  до 2030 року по Зачепилівській територіальній громаді

| Завдання | Захід | Очікуваний результат | Термін реалізації |  | Відповідальний | Міжнародна технічна допомога (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.1.1. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №537) | проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | 01.06.2023 | 30.09.2023 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.1.1.2. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. №537) | проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради |  |
| 1.1.2. Розроблення плану забезпечення безбар’єрного простору | 1.1.2.1. Розробити план заходів з упровадження безбар’єрного простору | розпорядження селищного голови | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 1.1.2.2. При розробленні програм комплексного відновлення територій територіальної громади передбачити розділ про | передбачено розділ про створення безбар’єрного простору у затверджених програмах комплексного відновлення територій | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | створення безбар’єрного простору | територіальних громад |  |  | господарства Зачепилівської селищної ради |  |
| 1.1.3. Збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.3.1. Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг усіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю та за результатами підготувати довідку | підготовлено довідку щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг усіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | 01.06.2023 | 30.08.2023 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради |  |
| 1.1.4. Розроблення інструментарію та забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту | 1.1.4.1. Провести інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено інформаційно-просвітницькі заходи щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради |  |
| 1.1.5. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності | 1.1.5.1. Опубліковувати (на регулярній основі) на офіційному вебсайті інформацію для здійснення містобудівного контролю за будівництвом об’єктів фізичного оточення, звіти про порушення | опубліковано на сайті | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | замовниками та генеральними підрядниками вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких установлена законодавством, проектної документації на будівництво щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за наявності порушень |  |  |  |  |  |
| 1.2. Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Пристосування головних входів і приміщень будівель, у тому числі санітарних кімнат, розташованих у | 1.2.1.1. Провести відповідні будівельні/ремонтні роботи | головні входи і приміщення пристосовано для використання маломобільними групами населення | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального |  |
| будівлях ОМС, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю |  |  |  |  | господарства Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 1.2.1.2. Установити інформаційні знаки про наявність та | установлено інформаційні знаки | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ містобудування, архітектури та |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю |  |  |  | житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради |  |
| 1.2.2. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | 1.2.2.1. Здійснити оцінку безперешкодного доступу до приміщень бібліотек, будинків культури та інших закладів культурного значення | підготовлено звіт щодо оцінки безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Відділ культури і туризму Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 1.2.2.2. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, відповідно до потреб | забезпечено доступ до приміщень бібліотек,будинків культури та інш. | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ культури і туризму Зачепилівської селищної ради |  |
| 1.2.3. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1.2.3.1. Провести моніторинг споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ до маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | підготовлено звіт за результатами моніторингу споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ до маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Відповідальна особа з мобілізаційної підготовки і та цивільного захисту населення на території Зачепилівської селищної ради Балансоутримувачі захисних споруд |  |
|  | 1.2.3.2. Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | складено перелік споруд цивільного захисту, які облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відповідальна особа з мобілізаційної підготовки і та цивільного захисту населення на території Зачепилівської селищної ради |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | Балансоутримувачі захисних споруд |  |
| 1.2.4. Пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечено пристосування таких споруд | 1.2.4.1. Забезпечити пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | пристосовано тимчасові споруд, їх комплекси, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення | 01.06.2023 | 30.08.2023 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради |  |
| 1.2.5. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення | 1.2.5.1. Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів | забезпечено доступність частини приміщень молодіжних центрів | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 1.2.5.2. Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі | проведено верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 1.2.6.1. Провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення та за результатами якого підготувати звіт | проведено моніторинг та підготовлено звіт за результатами моніторингу | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 1.2.6.2. Вжити заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | проведено відповідні заходи щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ освіти, молоді та спорту |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Врегульовано доступність інформації під час надання публічних послуг | 2.1.1.1. Провести моніторинг доступності інформації, що надається ОМС для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями та за результатами якого підготувати звіт | проведено моніторинг та підготовлено звіт за його результатами результати | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Загальний відділ Зачепилівської селищної ради |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 2.2.1.1. Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | 01.06.2023 | 31.12.2023 | КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Відповідальна особа з мобілізаційної підготовки і та цивільного захисту населення на території Зачепилівської селищної ради |  |
| 2.2.2. Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | 2.2.2.1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | проведено інформаційно-просвітницькі кампанії «Україна без бар’єрів» | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 3.1.1.1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | підготовлено довідку щодо стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.06.2023 | 31.12.2023 | КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 3.1.1.2. Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього, відповідно до сформованого плану | 01.06.2023 | 31.12.2023 | КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 3.1.1.3. Забезпечити укриття закладів охорони здоров’я Wi-Fi покриттям | забезпечено укриття закладів охорони здоров’я Wi-Fi покриттям | 01.06.2023 | 30.06.2023 | КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради |  |
| 3.1.2. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів у межах населених пунктів | 3.1.2.1. Забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ культури і туризму Зачепилівської селищної ради |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Напрям 4. Суспільна та громадська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Реалізація програми залучення молоді до громадянського життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 4.1.1.1. Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського життя | проведено відповідні освітньо-виховні заходи для представників молодіжних центрів та активної молоді | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 4.1.1.2. Провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському | проведено відповідні інформаційно-просвітницькі заходи для молоді | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти, молоді та спорту |  |
| 4.2. Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.2.1.1. Провести дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, | проведено дослідження та підготовлено звіт | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ сім’ї, дітей та молоді Зачепилівської селищної ради |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми та за результатами якого підготувати звіт |  |  |  | Відділ соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради |  |
| 4.3. Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 4.3.1.1. Урахувати підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я, в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» | ураховано підходи гендерної чутливості | 01.06.2023 | 31.12.2023 | КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради |  |
| . | 4.3.1.2. Збільшити показник охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | збільшено показник охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я | 01.06.2023 | 31.12.2023 | КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 4.3.2. Запровадження системи раннього втручання | 4.3.2.1 Провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається та за результатами якого підготувати звіт | Проведено моніторинг та підготовлено звіт щодо якості послуги раннього втручання | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Відділ соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 4.3.2.2. Визначити на щорічній основі (грудень) потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання та скласти за його результатами звіт | Складено звіт щодо потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Відділ соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 4.3.2.3. За результатами проведення визначення потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання розробити заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної | Розроблено заходи щодо створення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради КНП «ЦПМД» Зачепилівської селищної ради КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | адміністративно-територіальної одиниці |  |  |  | селищної ради |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.1.1.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради |  |
|  | 5.1.1.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради |  |

Селищний голова					                              Олена ПЕТРЕНКО