Додаток 2

до цільової програми

«Розвиток цивільного

захисту Зачепилівської

територіальної громади

на 2021-2025 роки

Додатковий перелік заходів цільової програми «Розвиток цивільного захисту Зачепилівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки»

| Заходи (питання) | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн | У тому числі за роками (вартість), тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційне забезпечення |  |  |  |  | 2024 | 2025 |
|  | Розробляти щорічні плани основних заходів цивільного захисту (стаття 130 пункт 5 Кодекс цивільного захисту України). | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | січень | січень |
|  | Розробити план цивільного захисту на особливий період. Щорічно проводити його уточнення та відпрацювання. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | І квартал | І квартал |
|  | Розробити план реагування на надзвичайні ситуації. Щорічно проводити його уточнення та відпрацювання. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | І квартал | І квартал |
|  | Включати до Стратегії розвитку місцевої ради основні питання забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (створення підрозділів місцевої пожежної охорони, проведення гуманітарного розмінування тощо). | Відділ економіки, інвестицій та інфраструктурних проектів Зачепилівської селищної ради | _ | _ | При розробці (коригуванні) стратегії |  |
|  | Щорічно коригувати положення про субланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту громади відповідно до пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, ПКМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та ПКМУ від 11.03.2015 № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту». | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | січень | січень |
|  | Проведення щорічного коригування створених сил та засобів цивільного захисту (спеціалізованих служб цивільного захисту, формувань цивільного захисту). | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | І квартал | І квартал |
|  | Розробити та затвердити положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (формування). Щорічно проводити його уточнення та коригування. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | І квартал | І квартал |
|  | Розробити план взаємодії органів управління та сил цивільного захисту. Щорічно проводити його уточнення та відпрацювання. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | лютий | лютий |
|  | Розробити інструкції взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, пов’язаними з життєзабезпеченням населення та територій. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області КНП «Зачепилівська центральна лікарня», підприємства комунальної та приватної влаасності | _ | _ | І квартал | І квартал |
|  | Організувати вжиття заходів по створенню локальних, об’єктових, спеціалізованих та спеціальних системах централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, обліку та включення до складу місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | _ | - | - |
|  | Розробити та затвердити Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Щорічно проводити уточнення та коригування. | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | _ | І квартал | І квартал |
|  | Виділити кошти на створення та функціонування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | _ | - | - |
|  | Розробити план евакуації та документацію щодо створення і функціонування евакуаційної комісії. Щорічно проводити їх уточнення та відпрацювання. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | І квартал | І квартал |
|  | Проводити щорічне коригування Положення про місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | січень | січень |
|  | Розробити та затвердити документи з організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій. Проводити щорічно їх уточнення та відпрацювання. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | І квартал | І квартал |
|  | Організувати облік аварійно-рятувальної, пожежної і пристосованої для гасіння пожеж техніки та здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо приведення її у працездатний стан. | Зачепилівська селищна рада,керівники підприємств, установ, закладів, 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області | _ | _ | І квартал | постійно |
|  | Розробити та погодити з органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій і уповноваженими органами містобудування та архітектури передпроектні пропозиції (розрахунок) щодо створення та розбудови в громадах пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони (центрів безпеки) з конкретними пропозиціями щодо місць їх розташування. | Зачепилівська селищна рада, 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області | За умови реальних можливостей бюджету | _ | - | у разі створення нових підрозділів |
|  | Створення в закладах освіти «Класів Безпеки» | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Організувати проведення щорічного фестивалю дружин Юних пожежних-рятувальників. | Зачепилівська селищна рада | _ | _ | щороку | щороку |
|  | Організувати проведення на регулярній основі періодичного контролю продукції, що реалізується через торгівельну мережу, на відповідність вимогам пожежної безпеки. | Зачепилівська селищна рада, 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області | _ | _ | постійно | постійно |
|  | Вжити заходи щодо покращення: систем протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації, вогнезахисту, блискавко захисту тощо); стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. здійснення пожежогасіння на безводних ділянках; проведення перевірок наявності, технічного діагностування, перезарядження вогнегасників, що використовуються в установах, закладах, підприємствах. | 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області Зачепилівська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури і туризму, КНП «ЦПМД», КНП «Зачепилівська центральна лікарня», КП «Зачепилівське ВКП», КП «Леб’яже», КП «Благоустрій», КП «Водоканал», КП «Новомажарове» | Державний, обласний, місцевий бюджет | 300 | 100 | 200 |
|  | Організувати проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту щодо практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що визначає готовність підприємства, установ та організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації (інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта господарювання в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій), локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період. | Зачепилівська селищна рада, керівники підприємств, закладів, установ та організацій | _ | _ | згідно графіку | згідно графіку |
|  | Організувати погодження план-графіків спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, які повинні затверджуватись керівником підприємства відповідно до Порядку організації та проведення спеціально об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом МВС від 28.11.2019 року № 991 та які повинні узгоджувати з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС України. (до 21 листопада). | Зачепилівська селищна рада | _ | _ | січень | листопад |
|  | Проведення навчань посадових осіб з цивільного захисту та пожежної безпеки для керівного складу та фахівців Зачепилівської селищної ради | Зачепилівська селищна рада | Державний, обласний, місцевий бюджет | 40 | 20 | 20 |
|  | Розробити та затвердити методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | січень | січень |
|  | Організувати проведення щорічно перед початком пожежонебезпечного періоду спільних перевірок виконання комплексу профілактичних протипожежних заходів в лісах та готовності сил цивільного захисту і техніки для ліквідації лісових пожеж, узагальнені матеріали розглядати на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. | Зачепилівська селищна рада, 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, лісокористувачі | _ | _ | квітень-травень | квітень-травень |
|  | Вживати заходи щодо недопущення проведення робіт із будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель без проектно-кошторисної документації, в якій передбачені заходи пожежної безпеки та цивільного захисту. | Зачепилівська селищна рада, керівники підприємств, закладів, установ та організацій, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | постійно | постійно |
|  | Організувати виділення коштів на ремонт, технічне обслуговування, функціювання систем централізованого пожежного спостереження, зокрема, виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту об’єктів на пульти централізованого пожежного спостереження. | Зачепилівська селищна рада, керівники підприємств | Державний, обласний, місцевий бюджет | 20 | 10 | 10 |
|  | Проводити аналіз наявних порушень вимог, пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, що необхідно усунути на об’єктах: - освіти; - охорони здоров’я; - культури; - інші об’єкти | 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада | _ | _ | постійно | постійно |
| Всього |  |  |  | 360 | 130 | 230 |
| 2.Інформаційне забезпечення | Організувати проведення навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій та вимогам пожежної безпеки. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | постійно | постійно |
|  | Забезпечити виготовлення та встановлення в найбільш людних місцях житлового сектору, на автошляхах, на транспортних засобах стендів, щитів, панно, сіті-лайтів і вітрин з матеріалами соціальної реклами на протипожежну тематику. | Зачепилівська селищна рада | Державний, обласний, місцевий бюджет | 20 | 10 | 10 |
|  | Обладнати в приміщеннях відділень зв'язку, банківських установах, медичних і торгівельних закладах на видних місцях куточки з наочним матеріалами щодо профілактики пожеж та попередження загибелі і травмування людей на пожежах. | Керівники торгівельних закладів, відділення зв'язку, банківські установи, медичні заклади | - | - | постійно | постійно |
|  | Організувати проведення роз'яснювальної протипожежно-профілактичної роботи серед людей похилого віку, багатодітних і неблагополучних родин, осіб, що зловживають алкоголем. | 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада | _ | _ | постійно | постійно |
| Всього |  |  |  | 20 | 10 | 10 |
| 3. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах | Визначити місця масового відпочинку людей на водних об’єктах до початку купального сезону. | Зачепилівська селищна рада | _ | _ | травень | травень |
|  | Реагування на надзвичайні ситуації та проведення водолазних робіт на водних об’єктах | Зачепилівська селищна рада, 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, ХОКАРВС | За умови реальних можливостей бюджету | 40 | - | 40 |
|  | Облаштувати пляжі в місцях масового відпочинку людей на воді з оформленням відповідної документації. | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Забезпечити підготовку матросів-рятувальників. | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Забезпечити інформування населення про дотримання правил безпеки на водних об’єктах та надання першої медичної допомоги. | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради | _ | _ | постійно | постійно |
| Всього |  |  |  | 40 | - | 40 |
| 4. Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | Провести розрахунки, створити фонд і забезпечити ведення обліку захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів. | Зачепилівська селищна рада | _ | _ | І квартал | постійно |
|  | Встановити контроль за формуванням коштів резервного фонду бюджету громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також на об’єктах підвищеної небезпеки. | Зачепилівська селищна рада, керівники об’єктів підвищеної небезпеки та керівники потенційно небезпечних об’єктів | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Забезпечити засобами індивідуального захисту органів дихання, непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | 200 | - | 200 |
|  | Створення та забезпечення необхідного матеріального резерву для утримання “Пунктів незламності” відповідно до ПКМУ №1401 від 17.12.2022 року | Зачепилівська селищна рада | Місцевий бюджет | 60 | 10 | 50 |
| Всього |  |  |  | 260 | 10 | 250 |
| 5.Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | Проводити щорічне оновлення та заміну матеріальних цінностей матеріального резерву, згідно з Номенклатурою та обсягами матеріального резерву. | Зачепилівська селищна рада | Державний, обласний, місцевий бюджет | 1000 | 500 | 500 |
|  | Забезпечити проходження навчання працівниками місцевих пожежних команд та добровільних пожежних команд. | 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Вжити заходи щодо створення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки та систем оповіщення населення у зонах можливого ураження персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварій. | 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада керівники підприємств | _ | _ | постійно | постійно |
|  | Забезпечити облік та проведення своєчасного ремонту вуличних пожежних гідрантів, пожежних водоймищ (резервуарів), пристосування водонапірних веж для забору води пожежними автомобілями, встановлення пірсів на природних водоймищах. Взяти на баланс пожежні водоймища, що не перебувають на обліку. Вжити заходи по організації пожежогасіння на безводних ділянках. | Зачепилівська селищна рада, КП «Зачепилівське ВКП», КП «Леб’яже», КП «Благоустрій», КП «Водоканал», КП «Новомажарове» | Державний, обласний, місцевий бюджет | 250 | 50 | 200 |
|  | Передбачити виділення коштів на утилізацію небезпечних відходів (ртуті, люмінесцентних ламп, використаних елементів живлення та ін) та створення пунктів прийому даних відходів на відповідній території. Згідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Забезпечити визначення земельної ділянки та створення майданчику для знищення вибухонебезпечних предметів. | Зачепилівська селищна рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради, відділ земельних відносин Зачепилівської селищної ради | _ | _ | І квартал | постійно |
|  | Забезпечити участь у фінансуванні заходів протимінної діяльності та гуманітарного розмінування на території громади. | 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Забезпечити виконання повноважень у сфері протимінної діяльності. | Зачепилівська селищна рада | _ | _ | постійно | постійно |
|  | Забезпечити придбання засобів маркування територій (кілки дерев'яні, попереджувальні знаки, огороджувальні стрічки) для позначення вибухонебезпечних територій | Зачепилівська селищна рада | Державний, обласний, місцевий бюджет | 10 | 5 | 5 |
| Всього |  |  |  | 1260 | 555 | 705 |
| 6. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки шляхом створення та поповнення матеріально-технічної бази | Сприяти у підтримці матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України у Харківській області: придбання паливно-мастильних матеріалів; придбання піноутворювача та хімічного поглинача; придбання пожежно-рятувального обладнання і реманенту; придбання запчастин, інструменту, матеріалів, фарби для пожежно-рятувальної та спеціалізованої техніки (включаючи фінансування поточних та капітальних ремонтів пожежно-рятувальної і спеціалізованої техніки); підтримку в належному стані будівель пожежних депо; придбання будівельних матеріалів та обладнання (включаючи фінансування поточних та капітальних ремонтів); придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструменту для ведення господарчої діяльності; придбання бойового, спеціального, робочого, спеціалізованого, форменого одягу, спорядження, засобів індивідуального захисту органів дихання та зору та комплектуючих до них; придбання меблів, оргтехніки, засобів зв'язку, комп’ютерної, офісної, побутової техніки та матеріалів;придбання пневмокаркасних модулів (наметів) обладнанх автономними системами живлення, обігріву, кондицинування; придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада | Державний, обласний, місцевий бюджет | 1150 | 150 | 1000 |
|  | Здійснювати приймання від підприємств, установ, організацій та громадян благодійної допомоги для розвитку матеріально технічної бази підрозділів ДСНС України. | Зачепилівська селищна рада | _ | _ | постійно | постійно |
|  | Здійснювати передачу підрозділам ДСНС України благодійної допомоги для розвитку матеріально технічної бази. | Зачепилівська селищна рада | _ | _ | постійно | постійно |
|  | Забезпечити органами місцевого самоврядування безоплатне надання на вимогу керівника гасіння пожежі вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування та інше (відповідно до пункту 7, статті 80 КЦЗУ) | Зачепилівська селищна рада | _ | _ | постійно | постійно |
|  | Згідно з генеральними (детальними) планами громади сприяти створенню та розбудові пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, Центрів безпеки Громадян. | Зачепилівська селищна рада | - | - | постійно | постійно |
|  | Вжити заходів щодо коригування генеральних (детальних) планів громади. | Зачепилівська селищна рада | - | - | постійно | постійно |
|  | Розроблення детального плану території для розміщення об’єкту комунального обслуговування - пожежно-рятувального підрозділу | Зачепилівська селищна рада | Державний, обласний, місцевий бюджет | 123 | - | 123 |
|  | Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва Центру безпеки Громадян, підрозілів місцевої (добровільної) пожежної охорони | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Створення місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин) | 16 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Придбання пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної техніки для підрозділів місцевої пожежної охорони, Центрів безпеки Громадян та нових пожежних депо. | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
| Всього |  |  |  | 1273 | 150 | 1123 |
| 7. Соціальне забезпечення працівників пожежно-рятувальних підрозділів | Забезпечити безоплатне надання відповідним категоріям співробітників ДСНС України земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, індивідуального дачного і гаражного будівництва, ведення особистого селянського господарства тощо (пункт 9 статті 119 Кодексу цивільного захисту України). | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
|  | Забезпечувати житлом за рахунок коштів місцевого бюджету та надання житлової площі співробітникам ДСНС України, які потребують поліпшення житлових умов у першочерговому порядку (пункт 1,2 статті 119 Кодексу цивільного захисту України). | Зачепилівська селищна рада | За умови реальних можливостей бюджету | - | - | - |
| Всього |  |  |  |  |  |  |
| ЗАГАЛОМ |  |  |  | 3213 | 855 | 2358 |

Секретар ради                                                                                                                                Світлана БАКА