Додаток 1

до цільової програми «Розвиток цивільного захисту Зачепилівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки»

Напрями діяльності та заходи цільової програми

«Розвиток цивільного захисту Зачепилівської селищної територіальної громади

на 2021-2025 роки»

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн | у тому числі (тис. грн): |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Створення та поповнення селищного матеріального резерву | 1.1. Надання термінової допомоги населенню для проведення аварійно-відновлювальних робіт | 2021-2025 | Відділ містобудування, архітектура та житлово-комунального господарства | Зачепилівська селищна рада | 200,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Закупівля будівельних матеріалів |
|  |  | 1.2. Першочергове життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій | 2021-2025 | Відділ містобудування, архітектура та житлово-комунального господарства | Зачепилівська селищна рада | 1200,00 |  | 1050,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Придбання матеріальних засобів для організації життєзабезпечення населення в тому числі придбання генераторів та перетворювачів частоти. |
|  | Усього |  |  |  |  | 1400,00 |  | 1100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2. | Розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту | 2.1. Модернізація місцевої та експлуатаційно-технічне обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2021-2025 | Відділ містобудування, архітектура та житлово-комунального господарства | Зачепилівська селищна рада | 500,00 |  | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | Підтримання системи оповіщення цивільного захисту у стані готовності до використання за призначенням |
|  | Усього |  |  |  |  | 500,00 |  | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 3. | Захист населення і території від надзвичайних ситуацій | 3.1 Ремонт захисних споруд комунальної власності | 2021-2025 | Відділ містобудування, архітектура та житлово-комунального господарства | Зачепилівська селищна рада | 300,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | Приведення захисних споруд до використання за призначенням |
|  |  | 3.2 Ремонт простих захисних споруд комунальної власності | 2021-2025 | Відділ містобудування, архітектура та житлово-комунального господарства | Зачепилівська селищна рада | 190,00 |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | Приведення простих захисних споруд до використання за призначенням |
|  |  | 3.3 Організація роботи пунктів обігріву населення | 2021-2025 | Відділ містобудування, архітектура та житлово-комунального господарства | Зачепилівська селищна рада | 50,00 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Недопущення впливу низьких температур на людей |
|  | Усього |  |  |  |  | 540,00 |  | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 270,00 |  |
|  | Разом |  |  |  |  | 2440,00 |  | 1240,00 | 240,00 | 390,00 | 570,00 |  |

Секретар ради 														Світлана БАКА