                                                                                                                                                                                     Додаток 1
                                                                                                                                                                          до Цільової програми
                                                                                                                                                                                                     розвиток цивільного
                                                                                                                                                                                                         захисту Зачепилівської
територіальної громади
                                                                                                                                                                                                  на 2026-2030 роки
Перелік заходів цільової програми «Розвиток цивільного захисту Зачепилівської селищної територіальної 

громади на 2026-2030 роки»
	Заходи (питання)
	Найменування заходу
	Відповідальні 

за виконання
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн
	У тому числі за роками 

(вартість), тис.грн

	1. Організаційне забезпечення


	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	1.1 Розроблення щорічного плану основних заходів цивільного захисту (стаття 130 пункт 5 Кодекс цивільного захисту України).
	Сектор цивільного захисту населення   Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	січень
	січень
	січень
	січень
	січень

	
	1.2 Розроблення плану цивільного захисту на особливий період. Щорічно проводити його уточнення та відпрацювання.

	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	1.3 Розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації. Щорічно проводити його уточнення та відпрацювання.

	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	1.4 Включення до Стратегії розвитку місцевої ради основні питання забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (створення підрозділів місцевої пожежної охорони, проведення гуманітарного розмінування тощо).
	Відділ економіки, інвестицій та інфраструктурних проектів Зачепилівської селищної ради 
	-
	-
	При розробці (коригуванні) стратегії 

	
	1.5 Щорічне коригування положення про субланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту громади відповідно до пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, ПКМУ від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та ПКМУ від 11.03.2015 №101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту».
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	січень
	січень
	січень
	січень
	січень

	
	1.6 Проведення щорічного коригування створених сил та засобів цивільного захисту (спеціалізованих служб цивільного захисту, формувань цивільного захисту). 
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	1.7 Розроблення та затвердження положення про формування цивільного захисту. Щорічне проведення його уточнення та коригування.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	1.8 Розроблення плану взаємодії органів управління та сил цивільного захисту. Щорічно проводити його уточнення та відпрацювання.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	лютий
	лютий
	лютий
	лютий
	лютий

	
	1.9 Розроблення інструкції взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, пов’язаними з життєзабезпеченням населення та територій.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради, розпорядник коштів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на потреби 16 ДПРЧ, КНП «Зачепилівська центральна лікарня», підприємства, організаціі, установи
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	1.10  Організація вжиття заходів по створенню локальних, об’єктових, спеціалізованих та спеціальних системах централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, обліку та включення до складу місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.11  Розроблення та затвердження Положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Щорічне проведення уточнення та коригування інформації.
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	1.12 Виділення коштів на створення та функціонування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.13 Модернізація місцевої та експлуатаційно-технічне обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний, місцевий бюджет
	100
	20
	20
	20
	20
	20

	
	1.14 Розроблення плану евакуації та документації щодо створення і функціонування  евакуаційної комісії. Щорічне проведення їх уточнення та відпрацювання.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	1.15 Проведення щорічного коригування Положення про місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	січень
	січень
	січень
	січень
	січень

	
	1.16 Розроблення та затвердження документів з організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій. Проводити щорічно їх уточнення та відпрацювання. 
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	1.17 Організація обліку аварійно-рятувальної, пожежної і пристосованої для гасіння пожеж техніки та здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо приведення її у працездатний стан.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради, Берестинське РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Харківській області
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	1.18 Розроблення та погодження з органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій і уповноваженими органами містобудування та архітектури передпроєктні пропозиції (розрахунок) щодо створення та розбудови в громадах пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони (центрів безпеки) з конкретними пропозиціями щодо місць їх розташування.
	Зачепилівська селищна рада, Берестинське РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Харківській області
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.19 Створення в закладах освіти «Класів Безпеки».


	Зачепилівська селищна рада,
відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.20 Організація проведення щорічного фестивалю дружин Юних пожежних-рятувальників.


	Зачепилівська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради 
	-
	-
	щороку
	щороку
	щороку
	щороку
	щороку

	
	1.21 Організація проведення на регулярній основі періодичного контролю продукції, що реалізується через торговельну мережу, на відповідність вимогам пожежної безпеки.
	Зачепилівська селищна рада, Берестинське РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Харківській області
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	1.22 Забезпечення засобами протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей:

- системами протипожежного захисту: 

- КЗ «Зачепилівський ліцей» Зачепилівської селищної ради;

- КЗ «Миколаївський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Бердянський ліцей»            Зачепилівської селищної ради;

 - Зачепилівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» Зачепилівської селищної ради;

- Миколаївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Вишенька»
Зачепилівської селищної ради;
 - КЗ «Орчицька початкова

школа» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Миколаївський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Новомажарівський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Зіньківщинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Рунівщинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Чернещинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КНП «Зачепилівська центральна лікарня»;
- КЗПМО «Зачепилівська школа мистецтв»;
- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини сел. Зачепилівка.
- джерелами зовнішнього протипожежного водопостачання:
- КЗ «Зачепилівський ліцей» Зачепилівської селищної ради;

- КЗ «Миколаївський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Бердянський ліцей»            Зачепилівської селищної ради;

- Зачепилівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» Зачепилівської селищної ради;

- Миколаївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Вишенька» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Орчицька початкова

школа» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Миколаївський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Новомажарівський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Зіньківщинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Рунівщинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Чернещинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КНП «Зачепилівська центральна лікарня»;
- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини сел. Зачепилівка.
- влаштування блискавкозахисту:
- КЗ «Зачепилівська публічна бібліотека»;
- Дитяча бібліотека філія;
- КЗ «Зачепилівський базовий будинок культури».
- проведення вогнезахисного обробляння несущих конструкцій:
- КЗ «Зачепилівський ліцей» Зачепилівської селищної ради;

- КЗ «Миколаївський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
 - КЗ «Бердянський ліцей»            Зачепилівської селищної ради;

- Зачепилівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» Зачепилівської селищної ради;

- Миколаївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Вишенька» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Орчицька початкова

школа» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Миколаївський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Новомажарівський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Зіньківщинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Рунівщинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КЗ «Чернещинський ліцей» Зачепилівської селищної ради;
- КНП «Зачепилівськ центральна лікарня»;
- КЗПМО «Зачепилівська школа мистецтв»;
- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Бердянка.
Вжити заходи щодо покращення:

Систем протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації, вогнезахисту, блискавко захисту тощо);

Стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Здійснення пожежогасіння на безводних ділянках;

Проведення перевірок наявності, технічного діагностування, перезарядження вогнегасників, що використовуються в установах, закладах, підприємствах. 
	Зачепилівська селищна рада,  керівники закладів освіти, культури та медицини 
	За умови реальних можливостей бюджету
	1250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	1.23 Організація проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту щодо практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що визначає готовність підприємств, установ та організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації (інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта господарювання в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій), локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.
	Зачепилівська селищна рада, керівники підриємств, закладів, установ та організацій
	-
	-
	Згідно графіку
	Згідно графіку
	Згідно графіку
	Згідно графіку
	Згідно графіку

	
	1.24 Організація погодження план-графіків спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, які повинні  затверджуватись керівником підприємства відповідно до Порядку організації та проведення спеціально об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом МВС від 28.11.2019 року № 991 та які повинні узгоджувати з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС України. (до 21 листопада).
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	Згідно графіку
	Згідно графіку
	Згідно графіку
	Згідно графіку
	Згідно графіку

	
	1.25 Проведення навчань посадових осіб з цивільного захисту та пожежної безпеки для керівного складу та фахівців Зачепилівської селищної ради
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний, місцевий бюджет
	100
	20
	20
	20
	20
	20

	
	1.26 Розроблення та затвердження методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	січень
	січень
	січень
	січень
	січень

	
	1.27 Організація щорічного проведення перед початком пожежонебезпечного періоду спільних перевірок (обстежень) виконання комплексу профілактичних протипожежних заходів в лісах та готовності сил цивільного захисту і техніки для ліквідації лісових пожеж, узагальнені матеріали розглядати на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради, Берестинське РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Харківській області, лісокористувачі
	-
	-
	квітень-травень
	квітень-травень
	квітень-травень
	квітень-травень
	квітень-травень

	
	1.28 Вжиття заходів щодо недопущення проведення робіт із будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель без проектно-кошторисної документації, в якій передбачені заходи пожежної безпеки та цивільного захисту. 
	Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради, керівники підприємств, закладів, установ та організацій
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	1.29 Організація виділення коштів на ремонт, технічне обслуговування, функціювання систем централізованого пожежного спостереження, зокрема, виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту об’єктів на пульти централізованого пожежного спостереження.
	Зачепилівська селищна рада, керівники
комунальних  підприємств, установ та організацій
	Державний, обласний, місцевий   бюджет
	100
	20
	20
	20
	20
	20

	
	1.30 Проведення аналізу наявних порушень вимог, пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, що необхідно усунути на об’єктах: освіти, охорони здоров’я, культури та інші об’єкти.

	Берестинське РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	Всього
	
	
	
	1550
	310
	310
	310
	310
	310

	2.Інформаційне забезпечення
	2.1 Організація проведення навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій та вимогам пожежної безпеки.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	2.2 Забезпечення виготовлення та встановлення в найбільш людних місцях житлового сектору, на автошляхах, на транспортних засобах стендів, щитів, панно, сіті-лайтів і вітрин з матеріалами соціальної реклами на протипожежну тематику.
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний, місцевий бюджет
	100
	20
	20
	20
	20
	20

	
	2.3 Обладнання в приміщеннях відділень зв'язку, банківських установах, медичних і торговельних закладах на видних місцях куточки з наочним матеріалами щодо профілактики пожеж та попередження загибелі  і травмування людей на пожежах.
	Керівники торгівельних закладів, відділення зв’язку, банківські установи, медичні заклади
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	2.4 Організація проведення роз'яснювальної інформаційно-профілактичної роботи серед людей похилого віку, багатодітних і неблагополучних родин, осіб, що зловживають алкоголем.
	Берестинське РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Харківській області, Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	Всього
	
	
	
	100
	20
	20
	20
	20
	20

	3. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах
	3.1 Визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах до початку купального сезону.
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	травень
	травень
	травень
	травень
	травень

	
	3.2 Реагування на надзвичайні ситуації та проведення водолазних робіт на водних об’єктах 
	Зачепилівська селищна рада, розпорядник коштів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на потреби 16 ДПРЧ, ХОКАРВС
	За умови реальних можливостей бюджету
	200
	40
	40
	40
	40
	40

	
	3.3 Облаштування пляжів в місцях масового відпочинку людей на воді з оформленням відповідної документації.
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.4 Забезпечення підготовки матросів-рятувальників.
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.5 Організація інформування населення про дотримання правил безпеки на водних об’єктах та надання першої медичної допомоги.
	Сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	Всього
	
	
	
	200
	40
	40
	40
	40
	40


	4. Забезпечення  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період
	4.1 Проведення розрахунків, створення фонду і забезпечення ведення обліку захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів. 
	Зачепилівська селищна рада 
	-
	-
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал
	І квартал

	
	4.2 Встановлення контролю за формуванням коштів резервного фонду бюджету громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також на об’єктах підвищеної небезпеки.
	Зачепилівська селищна рада, керівники об’єктів підвищеної небезпеки 
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4.3 Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання, непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення.
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	500
	100
	100
	100
	100
	100

	
	4.4 Ремонт захисних споруд комунальної власності
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний,
місцевий бюджет
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	
	4.5 Ремонт найпростіших захисних споруд комунальної власності
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний,
місцевий бюджет
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	
	4.6 Створення та забезпечення необхідного матеріального резерву для утримання “Пунктів незламності” відповідно до ПКМУ № 1401 від 17.12.2022 року.
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний,
місцевий бюджет
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	
	4.7 Організація роботи пунктів обігріву населення
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний,
місцевий бюджет
	50
	10
	10
	10
	10
	10

	Всього
	
	
	
	1300
	260
	260
	260
	260
	260

	5.Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації
	5.1 Проведення щорічного оновлення та заміни матеріальних цінностей матеріального резерву, згідно з Номенклатурою та обсягами матеріального резерву. 
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний, місцевий бюджет
	1500
	300
	300
	300
	300
	300

	
	5.2 Надання термінової допомоги населенню на проведення аварійно-відновлювальних робіт
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний, місцевий бюджет
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	
	5.3 Першочергове життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний, місцевий бюджет
	250
	50
	50
	50
	50
	50

	
	5.4 Забезпечення проходження навчання працівниками місцевих пожежних команд та добровільних пожежних команд.
	Розпорядник коштів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на потреби 16 ДПРЧ, Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.5 Вжиття заходів щодо створення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної  небезпеки та систем оповіщення населення у зонах можливого ураження персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварій.
	Розпорядник коштів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на потреби 16 ДПРЧ, Зачепилівська селищна рада, керівники підприємств
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	5.6 Ведення обліку та проведення своєчасного ремонту вуличних пожежних гідрантів, пожежних водоймищ (резервуарів), пристосування водонапірних веж для забору води пожежними автомобілями, встановлення пірсів на природних водоймищах. Взяття на баланс пожежні водоймища, що не перебувають на обліку. Вжиття заходів по організації пожежогасіння на безводних ділянках.
	Зачепилівська селищна рада, керівники підприємств з надання послуг з централізованого водопостачання, старости старостинських округів


	Державний, обласний, місцевий бюджет
	500
	100
	100
	100
	100
	100

	
	5.7 Виділення коштів на утилізацію небезпечних відходів (ртуті, люмінесцентних ламп, використаних елементів живлення та ін.) та створення пунктів прийому даних відходів на відповідній території. 

Згідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.8 Визначення земельної ділянки та створення майданчику для знищення вибухонебезпечних предметів.
	Розпорядник коштів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на потреби 16 ДПРЧ, сектор цивільного захисту населення Зачепилівської селищної ради, відділ земельних відносин Зачепилівської селищної ради
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.9 Забезпечення участі у фінансуванні заходів протимінної діяльності та гуманітарного розмінування на території громади.
	Розпорядник коштів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на потреби 16 ДПРЧ, Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.10  Забезпечення виконання повноважень у сфері протимінної діяльності.
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	5.11  Забезпечення придбання засобів маркування територій (кілки дерев'яні, попереджувальні знаки, огороджувальні стрічки) для позначення вибухонебезпечних територій.
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний,
місцевий бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всього
	
	
	
	2500
	500
	500
	500
	500
	500

	6. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки шляхом створення та поповнення матеріально-технічної бази
	6.1 Сприяти у підтримці матеріально-технічної бази Берестинського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Харківській області та 16 ДПРЧ 4 ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Харківській області:

придбання паливно-мастильних матеріалів; 

придбання піноутворювача та хімічного поглинача;

придбання пожежно-рятувального обладнання і реманенту;

придбання запчастин, інструменту, матеріалів, фарби для пожежно-рятувальної та спеціалізованої техніки (включаючи фінансування поточних та капітальних ремонтів пожежно-рятувальної і спеціалізованої техніки); 

підтримку в належному стані будівель пожежних депо;

придбання будівельних матеріалів та обладнання (включаючи фінансування поточних та капітальних ремонтів);

придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструменту для ведення господарчої діяльності;

придбання бойового, спеціального, робочого, спеціалізованого, форменого одягу, спорядження, засобів індивідуального захисту органів дихання та зору та комплектуючих до них;

придбання меблів, оргтехніки, засобів зв'язку,  комп’ютерної, офісної, побутової техніки та матеріалів;

придбання пневмокаркасних модулів (наметів) обладнаних автономними системами живлення, обігріву, кондиціювання;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
	Розпорядник коштів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на потреби 16 ДПРЧ, Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний, місцевий бюджет
	1200
	0
	300
	300
	300
	300

	
	6.2 Здійснення приймання від підприємств, установ, організацій та громадян благодійної допомоги для розвитку матеріально технічної бази підрозділів ДСНС України.
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	6.3 Здійснення передачі підрозділам ДСНС України благодійної допомоги для розвитку матеріально технічної бази.
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	6.4 Забезпечення  органами місцевого самоврядування безоплатного надання на вимогу керівника гасіння пожежі вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування та ін. (відповідно до пункту 7, статті 80 КЦЗУ).
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	6.5 Згідно з генеральними (детальними) планами громади сприяти створенню та розбудові  пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, Центрів безпеки Громадян. 
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	6.6 Вжиття заходів щодо коригування генеральних (детальних) планів громади.
	Зачепилівська селищна рада
	-
	-
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	
	6.7 Розроблення детального плану території для розміщення об’єкту комунального обслуговування – пожежно-рятувального підрозділу
	Зачепилівська селищна рада
	Державний, обласний, місцевий бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6.8 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва Центру безпеки Громадян, підрозділів місцевої (добровільної) пожежної охорони.
	 Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	500
	500
	-
	-
	-
	-

	
	6.9 Створення місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин).
	Розпорядник коштів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області на потреби 16 ДПРЧ, Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6.10 Придбання пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної техніки для підрозділів місцевої пожежної охорони, Центрів безпеки Громадян та нових пожежних депо. 
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всього
	
	
	
	1700
	500
	300
	300
	300
	300

	7. Соціальне забезпечення працівників пожежно-рятувальних підрозділів
	7.1 Забезпечення безоплатного надання відповідним категоріям співробітників ДСНС України земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, індивідуального дачного і гаражного будівництва, ведення особистого селянського господарства тощо (пункт 9 статті 119 Кодексу цивільного захисту України).
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	7.2 Забезпечення житлом за рахунок коштів місцевого бюджету та надання житлової площі співробітникам ДСНС України, які потребують поліпшення житлових умов у першочерговому порядку (пункт 1,2 статті 119 Кодексу цивільного захисту України).
	Зачепилівська селищна рада
	За умови реальних можливостей бюджету
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всього
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЗАГАЛОМ
	
	
	
	7350
	1630
	1430
	1430
	1430
	1430


                             Секретар ради                                                                                                               Світлана БАКА
